Додаток 1

до рішення Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

від 18 травня 2021 року № 272

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовка та затвердження плану заходів щодо організації роботи із складання прогнозу бюджету | До 15 травня | Фінансове управління |
| 2. | Здійснення аналізу виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Червень-липень | Фінансове управління |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання листа та відповідної інформації від Міністерства фінансів України | Фінансове управління |
| 4. | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | липень | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі |
| 5. | Надання фінансовому управлінню інформації щодо чисельності населення громади | липень | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі |
| 6. | Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на середньостроковий період | липень | Новоукраїнська ДПС ГУ ДПС у Кіровоградській області, відділ з питань державної реєстрації, відділ земельних відносин, відділ містобудування та архітектури, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах | липень | Фінансове управління |
| 8. | Надання фінансовому управлінню переліку заходів, що мають ініціативний характер та/або забезпечують протягом декількох років виконання програм (проєктів) регіонального розвитку | Протягом червня | Головні розпорядники коштів, Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі |
| 9. | Надання фінансовому управлінню переліку чинних цільових програм, затверджених в установленому порядку, виконання яких передбачається протягом 2022-2024 років | Протягом червня | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі |
| 10. | Проведення аналізу стану виконання цільових програм та надання фінансовому управлінню переліку цільових програм, щодо яких прийнято рішення про їх розробку та/або про продовження терміну їх дії на середньостроковий період | Протягом червня | Головні розпорядники коштів, Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі |
| 11. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | липень | Фінансове управління |
| 12. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на середньостроковий період | липень | Фінансове управління |
| 13. | Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади | липень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади і вимогам доведених інструкцій | липень | Фінансове управління |
| 15. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади | До 05 серпня | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Доопрацювання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради | До 12 серпня | Фінансове управління |
| 17. | Подання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади до виконавчого комітету міської ради | До 15 серпня | Фінансове управління |
| 18. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади | До 01 вересня | Виконавчий комітет міської ради |
| 19. | Подання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п'ятиденний строк після його схвалення (не пізніше 06 вересня) | Виконавчий комітет міської ради |
| 20. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади постійними комісіями міської ради та на засіданні міської ради відповідно до регламенту Новоукраїнської міської ради | Протягом року | Представники виконавчого комітету міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |

Секретар міської ради 					                    				  			                  Л. Вишневецька

Додаток 2

до рішення Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

від 18 травня 2021 року № 272

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо складання проекту бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міського бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, визначені Мінфіном | Фінансове управління |
| 2. | Підготовка та затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на 2022рік | До 1 вересня 2021 року | Фінансове управління |
| 3. | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, визначені галузевими міністерствами | Структурні підрозділи виконавчого комітету |
| 4. | Підготовка та подання на затвердження міською радою проекту рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новоукраїнської міської ради" | До 01 липня 2021 року | Юридичний відділ, фінансове управління |
| 5. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансове управління |
| 6. | Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам | До 01 вересня | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Підготувати та надати фінансовому управлінню міської ради інформацію щодо прогнозних обсягів спеціального фонду, в тому числі власних надходжень бюджетних установ на 2022 рік та прогнозу на середньостроковий період 2023-2024 роки з детальним обґрунтуванням. | Вересень-жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради щодо створення робочої групи з питань складання проекту бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади | До 10 вересня | Фінансове управління |
| 9. | Доведення до фінансового управління: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
| 10. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансове управління |
| 11. | Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Вересень | Фінансове управління |
| 12. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів з врахуванням гендерного бюджетування | Жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню | Жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади | Жовтень Протягом 5 робочих днів з дня отримання | Фінансове управління |
| 15. | Доведення до фінансового управління: обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; текстових статей проекту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
| 16. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансове управління |
| 17. | Доведення виконавчому комітету міської ради відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | У триденний строк з дня отримання таких документів від Мінфіну | Обласна державна адміністрація |
| 18. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | вересень- жовтень | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, фінансове управління, головні розпорядники коштів |
| 19. | Підготовка проекту рішення міської ради про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання місцевій державній адміністрації, виконавчому комітету міської ради | До 22 листопада | Фінансове управління |
| 20. | Схвалення проекту рішення міської ради про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади | До 27 листопада | Виконавчий комітет міської ради |
| 21. | Направлення схваленого проекту рішення міської ради про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади до міської ради | У дводенний термін після схвалення | Виконавчий комітет міської ради |
| 22. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання міській раді проекту рішення про міський бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 23. | Оприлюднення проекту рішення міської ради про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом міської ради | Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет міської ради |
| 24. | Доопрацювання проекту рішення міської ради про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | Грудень | Фінансове управління |
| 25. | Супровід розгляду проекту рішення про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади у міській раді | Відповідно до Регламенту ради | Представники виконавчого комітету міської ради, фінансового управління, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 26. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на плановий рік на офіційному сайті міської ради | В 10-денний термін з дня прийняття | Виконавчий комітет міської ради |
| 27. | Подати на експертизу в департамент фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації рішення «Про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснювальною запискою на відповідність його положень вимогам чинного бюджетного законодавства України. | У термін, визначений департаментом фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації | Фінансове управління |

Секретар міської ради 					                    				  			                  Л. Вишневецька

Додаток 3

до рішення Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

від 18 травня 2021 року № 272

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо організації виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади за 2022 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погодження мережі розпорядника коштів бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади (реєстру змін до мережі) | До 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 2. | Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про державний бюджет) | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансове управління |
| 3. | Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (до затвердження розпису бюджету). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису, в разі не прийняття бюджету | До 30 грудня | Фінансове управління |
| 4. | Доведення до фінансового управління показників міжбюджетних трансфертів згідно із затвердженим розписом державного бюджету | У дводенний строк з дня отримання розпису | УДКСУ у Новоукраїнському районі |
| 5. | Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування | Двотижневий строк з дня прийняття рішення про міський бюджет | Фінансове управління |
| 6. | Внесення в систему АІС "Місцеві бюджети" розпису бюджету територіальної громади на 2022 рік | Січень | Фінансове управління |
| 7. | Подання фінансовому управлінню уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Уряду від 28.02.2002 № 228 | Січень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Затвердження та подання розпису бюджету до УДКСУ у Новоукраїнському районі | Місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет | Фінансове управління |
| 9. | Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету | У одноденний строк з дня затвердження розпису | Фінансове управління |
| 10. | Надання до департаменту фінансів облдержадміністрації рішення Новоукраїнської міської ради про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на експертизу щодо дотримання бюджетного законодавства при затвердженні бюджету | У п’ятиденний термін з дня прийняття рішення про бюджет | Фінансове управління |
| 11. | Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади | Впродовж бюджетного року | Фінансове управління |
| 12. | Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань | За один день до підготовки розпорядження про виділення коштів | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13. | Затвердження за погодженням з фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм | 45 днів після набрання чинності рішення про міський бюджет | Міський голова, фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14. | Зведення планових показників бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ | У терміни, визначені Департаментом фінансів обласної державної адміністрації | Фінансове управління |
| 15. | Подання фінансовому управлінню узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм | Протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету | Впродовж бюджетного періоду | Фінансове управління |
| 1. | Внесення змін до рішення міської ради про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України) | Впродовж бюджетного періоду | Фінансове управління |
| 18. | Внесення змін до розпису бюджету | У тижневий строк після внесення змін до бюджету | Фінансове управління |
| 19. | Проведення аналізу стану виконання бюджету на підставі місячної/квартальної звітності | У тижневий строк після отримання звіту | Фінансове управління |
| 20. | Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до квартального звіту про виконання бюджету | У двотижневий строк після отримання звіту | Фінансове управління |
| 21. | Подання квартального звіту про виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади до міської ради | До 01 червня До 01 вересня До 01 грудня | Виконавчий комітет міської ради |
| 22. | Оприлюднення інформації, визначеної статтею 28 Бюджетного кодексу України, з додержанням вимог законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів", зокрема: - рішення міської ради про внесення змін до рішення про бюджет; - інформації про виконання бюджету | Протягом 10-ти днів | Учасники бюджетного процесу |
| 23. | Інформування громадськості з питань використання коштів бюджету та її участь у бюджетному процесі із застосуванням відповідних механізмів (проведення засідань громадських рад, проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Протягом 10-ти днів | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |

Секретар міської ради 					                    				  			                  Л. Вишневецька

Додаток 4

до рішення Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

від 18 травня 2021 року № 272

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади за 2021 рік

| N з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначення та доведення до головних розпорядників коштів бюджету графіків подання зведеної річної звітності та консолідованої фінансової звітності | З урахуванням термінів, визначених Мінфіном | УДКСУ у Новоукраїнському районі |
| 2. | Доведення до фінансових управління графіка надання їм річної звітності про виконання бюджету | З урахуванням термінів, визначених Мінфіном | УДКСУ у Новоукраїнському районі |
| 3. | Підготовка та подання фінансовому управлінню річної звітності про виконання бюджету | Відповідно до графіку | УДКСУ у Новоукраїнському районі |
| 4. | Подання до фінансового управління звітів про виконання паспортів бюджетних програм | У терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності | Головні розпорядники коштів |
| 5. | Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання бюджету | З урахуванням термінів, визначених Мінфіном | Фінансове управління |
| 6. | Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах | З урахуванням термінів, визначених Мінфіном | Фінансове управління |
| 7. | Зведення річного звіту по мережі, штатах і контингентах | У терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності | Фінансове управління |
| 8. | Опублікування інформації про: виконання бюджету за підсумками року; час і місце публічного представлення такої інформації | До 01 березня | Виконавчий комітет міської ради |
| 9. | Подання річного звіту про виконання бюджету до міської ради | До 01 березня | Виконавчий комітет міської ради |
| 10. | Публічне представлення інформації про виконання бюджету за підсумками року | До 20 березня | Виконавчий комітет міської ради |
| 11. | Супровід річного звіту під час його розгляду постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку | Відповідно до Регламенту ради | Представники виконавчого комітету міської ради, фінансового управління, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 12. | Прийняття міською радою рішення щодо річного звіту про виконання бюджету | Відповідно до Регламенту ради | Міська рада |
| 13. | Оприлюднення рішення міської ради щодо річного звіту про виконання бюджету | В десятиденний строк після прийняття рішення | Виконавчий комітет міської ради |

Секретар міської ради 					                    				  			                  Л. Вишневецька

го звіту про виконання міння місванняя 2021, ння системи відеоспостереження 0000000000000000000000000000000000000000000000000000