Додаток 2

до Плану соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади

на 2020-2023 роки

НАПРЯМ А. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Проектний листок А.1.1.

| НАПРЯМ | А. Економічний розвиток громади |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | А.1. Створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів з новими конкурентоспроможними технологіями |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | А.1.1. Формування привабливого інвестиційного клімату |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі забезпечує роботу Новоукраїнської міської ради щодо створення належної нормативної бази, яка забезпечує привабливий інвестиційний клімат, та організаційних умов для залучення фінансування з різних джерел, зокрема: - за участі міського голови, завідувача сектору містобудування та архітектури та підприємств громади виготовлення генеральних планів населених пунктів громади з розмежуванням економічних та житлових зон; - за участі начальника відділу земельних відносин та підприємств громади розробку єдиного реєстру вільних земельних ділянок та майна і постійну його актуалізацію; - за участі архітектора, землевпорядника та підприємств громади проведення інвентаризації привабливих для потенційних інвесторів об’єктів нерухомої комунальної власності. Міський голова та виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради забезпечують регламентування діяльності та створюють рівні умови дотримання прав та обов’язків інвесторів та забудовників. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | - Затверджено актуальні генеральні плани населених пунктів громади з розмежуванням економічних та житлових зон - Створено актуальний єдиний реєстр об’єктів нерухомої комунальної власності (вільних земельних ділянок та майна) - Діє регламент прав та обов’язків інвесторів, забудовників. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Діючі підприємства, потенційні інвестори, потенційні наймані працівники. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість вироблених нових видів продукції та надання нових видів послуг; Я: Обсяг залучених інвестицій на території громади. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі |  |  |  |
| Виконавець | Структурні підрозділи Новоукраїнської міської ради, спеціалізовані установи та підприємства. |  | Начальник відділу земельних відносин, завідувач сектору містобудування та архітектури |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
|  | Підприємства громади |  | Керівник |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 1 кв. 2020 р. |  | Кінець: 4 кв. 2023 р. |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис.грн.) | Місцевий бюджет. |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 300 | 100 |  | 100 | 100 | 600 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Виготовлення генеральних планів населення громади з розмежуванням економічних та житлових зон. | Міський голова; завідувач сектору містобудування та архітектури та спеціалізоване підприємство, підприємства громади. | 2020 -2023 рр. |
| 2 | Розробка єдиного реєстру вільних земельних ділянок та майна і постійна його актуалізація. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі,начальник відділу земельних відносин, підприємства громади. | 2020 -2023 рр. |
| 3 | Проведення інвентаризації привабливих для потенційних інвесторів об’єктів нерухомої комунальної власності. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі,начальник відділу земельних відносин,завідувач сектору містобудування та архітектури, підприємства громади. | 2020 -2023 рр. |

Проектний листок А.1.2.

| НАПРЯМ | А. Економічний розвиток громади |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | А.1. Створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів з новими конкурентоспроможними технологіями |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | А.1.2. Створення інвестиційних продуктів для розвитку промисловості |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі ініціює системну організаційну роботу Новоукраїнської міської ради щодо створення інвестиційних продуктів для розвитку промисловості, та, разом з міським головою, за участі з землевпорядника та архітектора забезпечують: - підготовку територій (нових ділянок), які на даний час є вільними, для інвесторів щодо створення нових сучасних підприємств; - за участі керівники промислових та сільськогосподарських підприємств, створення та розвиток інвестиційних продуктів у сфері промислового переробного комплексу (розвиток інфраструктури сільського господарства та створення комплексів переробки власного виробництва: зокрема, на території цукрового заводу; збільшення потужностей та асортименту продукції, зокрема на КХП; розвиток тваринництва – створення міні-молочного переробного промислового підприємства,, створення обслуговуючих сільгоспкооперативів для забезпечення сільгоспсировиною). - Створення та розвиток інвестиційних продуктів у сфері добувної галузі та виробництві будівельних матеріалів (видобуток і переробка гранітів в гранітні вироби для експорту, виробництво цегли, обробка глини, сувеніри тощо). |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Діючі підприємства, потенційні інвестори, потенційні наймані працівники. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | - Підготовлено (підключення електроенергії, підведення води та водовідведення тощо) території, зокрема, нові ділянки, які на даний час є вільними, для інвесторів у створення нових сучасних підприємств; - Створено нові інвестиційні «продукти» у сфері промислового переробного комплексу, добувної галузі та виробництві будівельних матеріалів. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість створених привабливих майданчиків для інвесторів; Я: Реалізовані земельні ділянки через аукціон для інвесторів. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі |  |  |  |
| Виконавець | Промислові та сільськогосподарські підприємства |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради,міський голова, структурні підрозділи міської ради, спеціалізовані установи та підприємства. |  | Міський голова, керівники структурних підрозділів міської ради |  |  |  |
|  | Підприємства громади |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 1 кв. 2020 р. |  | Кінець: 4 кв. 2023 р. |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет та власні кошти підприємств,грантові кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 80 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Системна комунікація з власниками діючих підприємств з метою визначення потреб та проблем власників. | Міський голова,начальник відділу земельних відносин,завідувач сектору містобудування та архітектури та підприємства громади. | 2020 -2023 рр. |
| 2 | Ідентифікація ділянок та підприємств, які на даний час є вільними. | Начальник відділу земельних відносин,завідувач сектору містобудування та архітектури, підприємства району. | 2020 -2023 рр. |
| 3 | Підготовка територій для створення нових сучасних підприємств. | Міський голова, спеціалізовані установи та підприємства. | 2020 -2023 рр. |
| 4 | Пошук необхідної інформації технологій та обладнання, залучення науковців та експертів. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | 2020 -2023 рр. |
| 5 | Визначення нових видів сільськогосподарської діяльності відповідно до можливостей регіону (тип землі, наявність води, попит та інше) та популяризація їх шляхом залучення проектів з технології підтримки (зокрема ДОБРЕ). | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі, спеціалізовані установи та підприємства | 2020 -2023 рр. |
| 6 | Співпраця з власниками підприємств добувної галузі для створення нових підприємств | Міський голова, начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | 2020 -2023 рр. |

Проектний листок А.2.2.

| НАПРЯМ | А. Економічний розвиток громади |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | А.2. Розвиток підприємництва. |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | А.2.2. Навчання та консультування зі створення бізнесу |  |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі разом з фахівцями міської ради, ініціює та організує (на підставі маркетингової інформації для підприємців): регулярні періодичні навчальні курси з основ підприємницької діяльності та системне консультування зі створення бізнесу, особливо залучення жінок і молоді до підприємницької діяльності (зокрема, у таких сферах, як авто сполучення, якісне лікування, спорт (стадіон, басейн), дозвілля молоді, розваги дітей, інтернет, зелені зони відпочинку, використання водних ресурсів, харчування, скраплений газ, альтернативні джерела енергопостачання). |  |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Населення громади. Діючі підприємства малого бізнесу, потенційні підприємці малого бізнесу, активні жінки і молодь |  |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Періодично діючі (1 -2 рази на рік) навчальні курси з основ підприємницької діяльності та постійно-діюча система консультування представників малого бізнесу |  |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість проведених начальних та консультаційних заходів для представників малого та середнього бізнесу; Я: Рівень обізнаності представників малого та середнього бізнесу(анкетування). |  |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі |  |  |  |  |
| Виконавець | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі. |  | Головний спеціаліст відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. |  |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Структурні підрозділи ради. |  | Керівники структурних підрозділів |  |  |  |  |
|  | Малий бізнес |  | Приватні підприємці |  |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 1 кв. 2020 р. |  | Кінець: 4 кв. 2023 р. |  |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет в межах операційних витрат, власні кошти підприємств,грантові кошти |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 80 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення тематики навчальних курсів та потенційних тренерів-консультантів для підготовки та проведення тренінгів. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | І квартал 2020-2023 рр. |
| 2 | Інформування підприємців та потенційних учасників тренінгів з інших цільових груп (мотивованих представників ГО, які роблять спроби комерційної діяльності для залучення коштів для своїх організацій, соціально-орієнтованих підприємців, зокрема жінок і молоді). | Фахівець відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | І квартал 2020-2023 рр. |
| 3 | Підготовка тренінгів, семінарів, лекцій і визначення дат їх проведення. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі, спеціалізовані установи та підприємства | ІІ квартал 2020-2023 рр. |
| 4 | Проведення тренінгів в т.ч. з розробки бізнес-планів з урахуванням їх віку та статі. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | 2020-2023 рр. |
| 5 | Підведення підсумків тренінгових програм. Широке висвітлення у ЗМІ. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | - 2020-2023 рр. |
| 6 | Висвітлення інформації на сайті міської ради про навчання підприємців, зокрема жінок і молоді. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки. | 2020-2023 рр. |

Проектний листок А.2.3.

| НАПРЯМ | А. Економічний розвиток громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | А.2. Розвиток підприємництва. |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | А.2.3. Розвиток зеленого туризму |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з фахівцями відділу культури і туризму, ініціює та організує системну роботу з підтримки туристичного бізнесу, зокрема: - «зеленого туризму», у тому числі на базі водойм і сільських садиб; - туристичних маршрутів за тематикою історичного минулого Новоукраїнщини, з власною інфраструктурою (кемпінгів, таборів, місць для рекреації) у мальовничих місцях. |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Діючі агросадиби, потенційні підприємці малого бізнесу у сфері «зеленого туризму». |  |  |  |
| Результати проекту | Діє система підтримки створення агросадиб та туристичних маршрутів |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість створених "зелених садиб", туристичних маршрутів; Кількість проведених екскурсій для туристів; Я: Рівень задоволення туристів від наданих туристичних послуг ( опитування). |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |
| Виконавець | Відділ культури і туризму |  | Начальник відділу |  |
| Співпраця з організаціями | Структурні підрозділи Новоукраїнської міської ради. |  | Керівники структурних підрозділів |  |
|  | Малий бізнес, агросадиби |  | Приватні підприємці |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 1 кв. 2020 р. |  | Кінець:3 кв. 2021 р. |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет в межах операційних витрат, власні кошти підприємств,грантові кошти |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | Разом |
|  | 10 | 10 |  | 20 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Ідентифікація садиб, які готові приймати туристів або вже приймають, вивчення потреб, оцінка попиту на послуги, аналіз реалістичності проекту. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу культури і туризму. | 1 кв. 2020 р |
| 2 | Пошук потенційних тренерів-консультантів для підготовки та проведення тренінгів, інформування підприємців та потенційних учасників тренінгів, в тому числі жінок та молоді . | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу культури і туризму. | 2 кв. 2020 р. |
| 3 | Система постійного навчання для власників садиб сільського зеленого туризму, зокрема, постійно діючий семінар "Гостинна господа" на базі обраних садиб, навчальні програми, залежно від специфіки території. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу культури і туризму. | 2020-2021 рр. |
| 4 | Організаційна підтримка: маркетинг, реклама, об'єднання у кластер, віртуальний бізнес-інкубатор сільського зеленого туризму, програми гостинності, програми відтворення місцевих автентичних народних промислів. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу культури і туризму. | 2020-2021 рр. |
| 5 | Розміщення на сайті міської ради інформації про навчання основам зеленого туризму. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу культури і туризму. | 2020-2021 рр. |
| 6 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020-2021 рр. |

Проектний листок А.2.4.

| НАПРЯМ |  | А. Економічний розвиток громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль |  | А.2. Розвиток підприємництва. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) |  | А.2.4. Маркетинг громади, формування бренду громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис проекту |  | Міський голова разом з фахівцями відділу культури, ініціює та організує системну роботу з маркетингу громади та формування бренду громади, зокрема: - створення бренду громади з використанням місцевих особливостей з наступною розробкою систему візуальної ідентифікації громади. - розвиток власних брендових товарів переробки, зокрема, проведення щорічних фестивалів переробної продукції, конкурсів, змагань, акцій районного, обласного та всеукраїнського рівня, проведення екскурсій для учасників фестивалів. - розробка інвестиційного паспорту громади, створення промоційних продуктів (буклети, презентації, диски, відеоролики тощо) з використанням даних Інвестиційного Паспорту, - створення потужного сайту громади та його просування з використанням максимальної кількості ВЕБ-ресурсів, - збереження, розвиток, вдосконалення та ефективне використання культурної спадщини. |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. |  | Територія ОТГ. Населення громади. |  |  |  |  |  |  |  |
| Результати проекту |  | Створено концепцію бренду громади, яка системно просувається |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) |  | К: Кількість розповсюдженого презентаційного матеріалу про Новоукраїнську ОТГ; Кількість перегляду та поширень проморолику про Новоукраїнську громаду; Я: Запити на офіційне використання бренду громади суб'єктами малого та середнього бізнесу. |  |  |  |  |  |  |  |
| Упровадження |  | Організація |  |  | Особа (посада) |  |  |  |  |
| Відповідальний |  | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  |  | Міський голова |  |  |  |  |
| Виконавець |  | Відділ культури. |  |  | Начальник відділу. |  |  |  |  |
| Співпраця з організаціями |  | Структурні підрозділи ради. |  |  | Керівники структурних підрозділів |  |  |  |  |
|  |  | Сільськогосподарські та приватні підприємства, громадські організації |  |  | Підприємці |  |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) |  | Початок: 1 кв. 2020 р. |  |  | Кінець: 4 кв. 2023 р. |  |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) |  | Місцевий бюджет в межах операційних витрат, власні кошти підприємств,грантові кошти |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | Разом |  |
|  |  | 30 | 45 |  |  | 25 | 25 | 125 |  |
| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | - Опис заходу |  |  | - Відповідальні та виконавці |  |  |  |  | - Термін виконання |  |
| 1 | Тренінг-майстерня на тему «Територіальний маркетинг». Серія круглих столів (за необхідністю конкурсів) з метою забезпечити створення бренду міста з використанням місцевих особливостей. |  |  | Міський голова, начальник відділу культури. |  |  |  |  | 2020-2023 рр. |  |
| 2 | Розробка системи візуальної ідентифікації міста - «бренд бук». |  |  | Міський голова, начальник відділу культури, начальник відділу організаційної роботи та інформації |  |  |  |  | 2020 -2021р. |  |
| 3 | Проведення щорічних фестивалів переробної продукції, конкурсів, змагань, акцій районного, обласного та всеукраїнського рівня, проведення екскурсій для учасників фестивалів, з метою розвитку власних брендових товарів переробки. |  |  | Міський голова, начальник відділу культури, начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. |  |  |  |  | 2020-2023 рр. |  |
| 4 | Розробка інвестиційного паспорту громади, створення промоційних продуктів (буклети, презентації, диски, відеоролики тощо) з використанням даних Інвестиційного паспорту. |  |  | Міський голова, начальник відділу культури, начальник відділу організаційної роботи та інформації. |  |  |  |  | 2020-2023 рр. |  |
| 5 | Створення потужного сайту громади та його просування з використанням максимальної кількості ВЕБ-ресурсів. |  |  | Міський голова, відділ організаційної роботи та інформації. |  |  |  |  | 2020-2023 рр. |  |
| 6 | Система заходів із збереження, розвитку, вдосконалення та ефективного використання культурної спадщини, використання її у брендингу громади. |  |  | Міський голова, начальник відділу культури, начальник відділу організаційної роботи та інформації |  |  |  |  | 2020-2023 рр. |  |
| 7 | Звіт та інформування громадськість. |  |  | Начальник відділу організаційної роботи та інформації |  |  |  |  | 2020- - 2023 рр. |  |

НАПРЯМ В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ

Проектний листок В.1.1

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.1. Розвиток дорожньої інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.1.1. Капітальний ремонт доріг та мостів. Обладнання тротуарів та вело доріжок з урахуванням норм доступного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова ініціює виготовлення та належне оформлення кошторисної документації на проведення капітального ремонту інфраструктурних об’єктів. Заступник з питань діяльності виконавчих органів ради разом із начальником відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності організовують проведення тендерів на виконання робіт та здійснюють контроль за проведенням робіт. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Відремонтовані комунальні дороги. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К : Протяжність відремонтованих доріг ( км або кв.м) та тротуарів (пог.м); Я: Рівень задоволення громадян станом відремонтованих доріг та тротуарів (кількість скарг та позитивних відгуків від громадян). |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності |  | Начальник відділу |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Міська рада, структурні підрозділи міської ради,. |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівники структурних підрозділів |  |  |  |
|  | Підприємства громади |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 1 кв. 2020 р. |  | Кінець: 4 кв. 2023 р. |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 6000 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходи | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення загальної території проектів ремонту об’єктів інфраструктури та першочергових проектів першого етапу. | Міський голова, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради. | І кв. 2020- 2023 рр. |
| 2 | Дослідження власних ресурсів, можливостей і потреб з метою усвідомити характер дій і можливі джерела фінансування. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | ІІ кв. 2020- 2023 рр. |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення тендерів. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | ІІ кв. 2020- 2023 рр. |
| 4 | В м. Новоукраїнка провести капітальний або поточний ремонти вул. Шевченка, Водоп’янова, Івана Богуна, Героїв України, Вокзальна, Миру, Богдана Хмельницького, від вул. Івана Богуна до вул. Соборна біля кладовища № 1, пров. Декабристів; пров. Лікарняний, Ковальський, вул. Трояндова, Паризька, Шумілова, Гагаріна та брукування вул. Набережна, Кіровоградська, Одеська, Крилова, пров.Ковальський та інших вулиць і провулків. Капітальний або поточний ремонт доріг до сільських населених пунктів громади та самих населених пунктах з урахуванням архітектурної доступності. Реконструкція тротуарів з врахуванням норм доступного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями ті інших маломобільних груп населення по вул. Покровській, Івана Богуна, Павлівська, Миколи Вороного, пров. Ковальський, вул.Толстого, вул. Гагаріна, Соборній (від вул. В.Демченка до пров.Харківський та від пров.Лікарняний до ПТУ №40), облаштування тротуару по вул.Героїв України від вул.Покровської до вул.Шевченка, тротуар через паркову зону по вул.Покровська, частина вул.Миколи Вороного через шляхопровід по вул.Чайковського та по інших вулицях населених пунктах громади (Приймання, оцінка, звіт, інформування громадськості). | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, завідувач сектору містобудування та архітектури. | - 2020-2023 р. |
| 5 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020- - 2023 рр. |

Проектний листок В.1.2

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.1. Розвиток дорожньої інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль (Проект) | В.1.2.Ремонт та відновлення гребель. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Профільна депутатська комісія за поданням старост розглядає та погоджує перелік гребель, які потребують ремонту та відновлення і визначає об’єкти для фінансування в бюджетному році. Міський голова ініціює переукладення договорів оренди ставків з обов’язками орендарів щодо підтримання гребель у належному стані. Заступник з питань діяльності виконавчих органів ради разом із начальником відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності організовують проведення тендерів на виконання робіт та здійснюють контроль за проведенням робіт. Планується поетапне проведення ремонту гребель, відповідно до їх технічного стану та стратегічного значення, а саме: - 2020-2022 роки: гребля, яка з’єднує пров. Ковальський та Сонячний м.Новоукраїнка, гребля, яка з’єднує вул. Лобановського та Лермонтова м.Новоукраїнка, с.Марянопіль гребля по вул. Центральна, гребля по вул. Дачна і Перемоги в с. Сотницька Балка. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | - Греблі у належному технічному стані. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість відремонтованих об'єктів ( мостів, гребель); Я: Рівень загроз підтоплень та аварійних ситуацій. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та комунального господарства |  | Начальник відділу, в.о. старости, орендарі водойм. |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства. |  | Керівники підприємств |  |  |  |
|  | Орендарі водойм |  |  |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджеті кошти партнерів |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 | 150 |  | 100 | 100 | 450 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення об’єктів для ремонту та визначення території. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунального господарства, завідувач сектору містобудування та архітектури. | І кв. 2020- 2023 рр. |
| 2 | Визначити власні ресурси, можливості, потреби. Можливі джерела фінансування. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунального господарства, завідувач сектору містобудування та архітектури. | ІІ кв. 2020- 2023 рр. |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення тендерів. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунального господарства, завідувач сектору містобудування та архітектури. | ІІ кв. 2020- 2023 рр. |
| 4 | Проведення робіт:гребля, яка з’єднує пров. Ковальський та Сонячний м.Новоукраїнка. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунального господарства, завідувач сектору містобудування та архітектури. | 2020- - 2023 рр. |
| 5 | Проведення робіт: гребля, яка з’єднує вул. Лобановського та Лермонтова м.Новоукраїнка, с. Марянопіль, гребля по вул. Центральна, гребля по вул. Дачна і Перемоги в с. Сотницька Балка. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунального господарства, завідувач сектору містобудування та архітектури. | 2020- - 2023 рр. |
| 6 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020- - 2023 рр. |

Проектний листок В.2.1

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.2. Удосконалення системи водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.2.1.Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення. Реконструкція очисних споруд. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова ініціює розроблення інфраструктурних проектів та проектно-кошторисної документації. Заступник з питань діяльності виконавчих органів ради разом із начальником відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності організовують проведення тендерів на виконання робіт та здійснюють контроль за проведенням робіт. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Покращення водопостачання та водовідведення для населення та підприємств громади, зменшення екологічного впливу очисних споруд на житлові масиви та довкілля. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість нових абонентів; Я: Забезпечення подачі води протягом доби; |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності |  | Начальник відділу |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет, кошти ДФРР, інвестори |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1000 | 1500 |  | 1000 | 1000 | 4500 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення території,об’єктів для ремонту та реконструкції. | Міський голова, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 2 | Визначити власні потреби,ресурси, можливі джерела фінансування. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації,проведення тендеру. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 4 | Проведення робіт з реконструкції водопровідних мереж. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 5 | Реконструкція очисних споруд міста. Проведення робіт,приймання об’єкту, звіт. Інформування громадськості. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2021- - 2023 рр. |
| 6 | Покращення матеріально-технічного стану комунальних підприємств. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 7 | Будівництво громадського загальнодоступного туалету по вул. Павлівській, на території мікрорайону "цукровий завод". | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 8 | Ремонт та очищення громадських криниць в м.Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 9 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020- - 2023 рр. |

Проектний листок В.2.2

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.2. Удосконалення системи водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.2.2.Будвництво нових та очистка існуючих свердловин водопостачання |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова ініціює розроблення інфраструктурних проектів та проектно-кошторисної документації. Заступник з питань діяльності виконавчих органів ради разом із начальником відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності організовують проведення тендерів на виконання робіт та здійснюють контроль за проведенням робіт. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Задоволення потреб води громадян та підприємств. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість нових свердловин або очищених свердловин; Я: Задоволення потреби в питній воді |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП "Водокомуносп" |  | Начальник відділу, начальник КП "Водокомуносп" |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет, кошти ДФРР, інвестори |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 5000 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення території,об’єктів для ремонту та реконструкції. | Міський голова, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, начальник КП "Водокомуносп" | - 2020- - 2023 рр. |
| 2 | Визначити власні потреби, ресурси, можливі джерела фінансування. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, начальник КП "Водокомуносп" | - 2020- - 2023 рр. |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення тендеру. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 4 | Проведення робіт з будівництва нових свердловин водопостачання. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, начальник КП "Водокомуносп". | - 2020- - 2023 рр. |
| 5 | Очищення та утримання існуючих свердловин водопостачання. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, начальник КП "Водокомуносп". | - 2020- - 2023 рр. |
| 6 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020- - 2023 рр. |

Проектний листок В.2.2

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.2. Удосконалення системи водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.2.3.Очистка русел малих рік та громадських криниць |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова ініціює розроблення проектів. Заступник з питань діяльності виконавчих органів ради разом із начальником відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності організовують роботи з очищення русел малих річок та громадських криниць. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Забезпечення запасів технічної та питної води для потреб мешканців сіл громади |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість очищених русел річок та криниць; |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності |  | Начальник відділу, в.о. старости |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет, кошти ДФРР, інвестори |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500 | 1500 |  | 1500 | 1000 | 4500 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення території,об’єктів для очищення | Міський голова, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності | - 2020- - 2023 рр. |
| 2 | Визначити власні потреби, ресурси, можливі джерела фінансування. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності | - 2020- - 2023 рр. |
| 3 | Ремонт та очищення громадських криниць в м.Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 4 | Очищення русел малих річок. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020- - 2023 рр. |
| 5 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020- - 2023 рр. |

Проектний листок В.3.1.

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.3. Зменшення енергетичної залежності |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.3.1. Сприяння будівництву сонячних та гідроелектростанцій. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова забезпечує діяльність з залучення інвесторів (внутрішніх або зовнішніх) у проекти з будівництва сонячних та гідроелектростанцій з можливістю продажу надлишку виробленої електроенергії у загальну мережу за «зеленим тарифом». |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Діючі підприємства, потенційні інвестори. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | - Відкриття нових малих електростанцій. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість збудованих сонячних фотоелектростанцій та гідроелектростанцій; Я: Обсяг виробленої електроенергії сонячними фотоелектростанціями та гідроелектростанціями ( кВт). |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі |  | Начальник відділу |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Структурні підрозділи міської ради, спеціалізовані наукові установи. |  | Керівники структурних підрозділів |  |  |  |
|  | Підприємства громади |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2 кв. 2020 р. |  | Кінець: 4 кв. 2023 р. |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Власні кошти підприємств інвесторів,грантові кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 20000 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Попередня підготовка інформації щодо юридичних та організаційних можливостей будівництва сонячних електро-, гідро- електростанцій. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | - 2020- - 2023 рр. |
| 2 | Дослідження власних ресурсів, можливостей і потреб з метою усвідомити необхідність та характер дій і можливі джерела фінансування. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | - 2020- - 2023 рр. |
| 3 | Діяльність з залучення інвесторів (внутрішніх або зовнішніх) у проекти з будівництва сонячних та гідро- електростанцій. Вибір способу виконання роботи та / або джерела фінансування. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі, керівники ТОВ "Бантишівський щебінь", ТОВ "Ліз-Маш", ТОВ "Інком Енерго". | - 2020- - 2023 рр. |
| 4 | Введення в експлуатацію об'єктів електростанцій, моніторинг процесу (приймання, оцінка, коригування, звіт, інформування громадськості). | Керівники підприємств. | - 2020- - 2023 рр. |
| 5 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020- - 2023 рр. |

Проектний листок В.3.2.

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.3. Зменшення енергетичної залежності |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.3.2. Здешевлення вугілля для населення та комунальних закладів шляхом прямих поставок. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова з метою здешевлення вугілля для комунальних закладів організовує закупівлю вугілля через систему Prozorro |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Діючі підприємства, потенційні інвестори. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Закупівля вугілля шляхом проведення тендерних процедур |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: економія коштів під час закупівлі вугілля через Prozorro |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ освіти, культури і туризму |  | Начальники відділів |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Структурні підрозділи міської ради |  | Керівники структурних підрозділів |  |  |  |
|  | Підприємства |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 р. |  | Кінець: 2023 р. |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Власні кошти підприємств інвесторів,грантові кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 24000 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення об’ємів закупівлі вугілля | Начальник відділу освіти, культури та туризму | - 2020- - 2023 рр. |
| 2 | Визначити власні потреби, ресурси, можливі джерела фінансування. | Начальник відділу освіти, культури та туризму | - 2020- - 2023 рр. |
| 3 | Проведення тендерних закупівель. | Начальник відділу освіти, культури та туризму | - 2020- - 2023 рр. |
| 4 | Моніторинг проведених закупівель вугілля | Начальник відділу освіти, культури та туризму | - 2020- - 2023 рр. |
| 5 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020- - 2023 рр. |

Проектний листок В.3.3.

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.3. Зменшення енергетичної залежності |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.3.3.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності забезпечує виконання проектів з реконструкції мережі зовнішнього освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | - Освітлення населених пунктів громади з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К:Кількість встановлених та реконструйованих світлоточок протягом року; Я:Рівень витрат електроенергії на одну світлоточку. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту |  | Начальник відділу |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Структурні підрозділи Новоукраїнської міської ради, спеціалізовані наукові установи. |  | Керівники відділів |  |  |  |
|  | Підприємства громади |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 1 кв. 2020 р. |  | Кінець:4 кв. 2023 р. |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Власні кошти підприємств інвесторів,грантові кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 900 | 1200 |  | 1000 | 1000 | 4100 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення першочергових проектів з реконструкції мережі зовнішнього освітлення. | Міський голова, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | І кв. 2020- 2023 рр. |
| 2 | Дослідження власних ресурсів, можливостей і потреб з метою усвідомити характер дій і можливі джерела фінансування. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | ІІ кв. 2020- 2023 рр. |
| 3 | Вибір способу виконання роботи, матеріалів та засобів. Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення тендеру. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | ІІ кв. 2020- 2023 рр. |
| 4 | Влаштування зовнішнього освітлення території населених пунктів громади: вул. Єсеніна; вул. Сагайдачного (вул. Польова – газороздатка);вул. Богдана Хмельницького; вул. Благодатна (від № 96 по № 183) та вул. Балочна (від № 1 до № 17); вул. Тищенка, Трояндова м. Новоукраїнка; вул. Шумілова, вул. Кропивницького, Матросова м. Новоукраїнка; встановлення вуличного освітлення вул. Пасіонарії, Чорновола, Короленка, Перекопської, П'ятихатської, Лізи Чайкіної, 8 Березня, Некрасова, пров. Середнього (мікрорайон П'ятихаток), вул. Каховської м. Новоукраїнка; встановлення вуличного освітлення по вул. Сільськогосподарській, Сосюри с. Звірівка, особливо біля приміщення школи; реконструкція мереж вуличного освітлення КТП – 113 пров. Гастело, пров. Кошового, вул. Сагайдачного, вул. Польова, вул. Ватутіна, Космодемянської; КТП-102 вул. Тищенка, вул. Нижчевокзальна, пров. Гоголя, пров. Центральний вул, Трояндова; КТП- 111 вул. Чехова, вул. Заводський, вул. Тищенка; КТП-430 вул. Перекопська, вул. Короленка, вул. Л Чайкіної, пров. Середній; ШТП-175 вул.Пасіонарія, вул. Пятихатська, вул. Федора Бондура, вул. Некрасова, вул. Тітова; КТП – 482 вул. Київська. Вул. Івана Богуна, вул. Космічна, пров. Лікарняний, пров. Лісорозсадницький; КТП по вул. Сєрова, вул. Матросова, вул. Водопянова; освітлення вулиць в сільських населених пунктах громади | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | 2020- - 2023 рр. |
| 5 | Реалізація проектів: реалізація проектів "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-4 по вул. Федора Левицького, Івана Богуна, пров. Іподромний, Горний м.Новоукраїнка Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-29, КТП-130 по вул. Петровського, Бабенка, Фурманова, Шевченка, Одеська, пров. Ковальський, Рильського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-79 по вул. Сільськогосподарській с. Звірівка Новоукраїнського району Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від МТП (ЩТП – 2) по вул.Волошкова, Каховська, Паризька, пров.Херсонський в м.Новоукраїнка, Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 79 по вул.Сільськогоподарська, Достоєвського, Сосюри, Сковороди, Карпенка Карого в с.Звірівка Новоукраїнського району Кіровоградської області". | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | 2020- - 2023 рр. |
| 6 | Виконання робіт проекту – Будівництво гідро-електростанції. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, підрядна організація, ТОВ "Бантишівський щебінь". Щебінь», архітектор. | 2020- - 2023 рр. |
| 7 | Введення в експлуатацію об'єктів (приймання, оцінка, звіт, інформування громадськості). | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, підрядна організація, ТОВ "Бантишівський щебінь". | 2020- - 2023 рр. |
| 8 | Звіт та інформування громадськість. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020- - 2023 рр. |

Проектний листок В.4.1.

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.4. Система санітарної очистки та благоустрій населених пунктів громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.4.1.Оптимізація стану полігонів ТПВ |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова та заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, завідувачем сектору містобудування та архітектури забезпечують діяльність з облаштування земельних ділянок під полігонами ТПВ та пошук інвесторів для будівництва переробної лінії. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Належний стан полігонів ТПВ. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ; Я: Витрати на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Начальник відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності |  |  |  |
| Виконавець | Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності |  | Спеціалісти відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності, завідувач сектору містобудування та архітектури |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок:2020 |  | Кінець:2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн..) | місцевий бюджет та спонсорські кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 200 | 200 |  | 2500 | 2500 | 5400 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Встановлення огорожі на сміттєзвалищі | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | 2020 р. |
| 2 | Визначити власні ресурси, можливості, потреби та можливі джерела фінансування. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | Щороку у лютому - квітні |
| 3 | Упорядкування територій сміттєзвалищ, які розташовані на території громади | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | - 2020-2023 рр. |
| 4 | Закупівля техніки та обладнання для сміттєзвалищ. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | - 2020-2023 рр. |
| 5 | Будівництво переробної лінії на сміттєзвалищі. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | - 2023 рр. |
| 6 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | - 2020-2023 рр. |

Проектний листок В.4.2.

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.4. Система санітарної очистки та благоустрій населених пунктів громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.4.2.Оптимізація системи збирання та вивезення ТПВ. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова та заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності забезпечують з оптимізації системи збирання та вивезення ТПВ. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Належний стан системи збирання та вивезення ТПВ. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, кількість абонентів на вивезення ТПВ; Я: належний санітарний стан території населених пунктів.. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Начальник відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності |  |  |  |
| Виконавець | Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності |  | Спеціалісти відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок:2020 |  | Кінець:2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн..) | місцевий бюджет та спонсорські кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 400 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Розробка схеми збирання та вивезення ТПВ від багатоквартирних будинків та приватного сектору. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | 2021 р. |
| 2 | Закупівля техніки та обладнання для забезпечення збирання та вивезення ТПВ. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | - 2020-2023 рр. |
| 3 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | - 2020-2023 рр. |

Проектний листок В.4.3.

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.4. Система санітарної очистки та благоустрій населених пунктів громади. |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.4.3.Запровадження системи роздільного збирання ТПВ. |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова та заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності забезпечують діяльність із запровадження роздільного збирання ТПВ на території громади та збут відсортованої сировини на переробні підприємства. |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |
| Результати проекту | Діє система роздільного збирання ТПВ. |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: частка ТПВ відсортованого в результаті роздільного збирання; Я: належний санітарний стан території населених пунктів.. |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради | Начальник відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності |  |  |  |
| Виконавець | Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності | Спеціалісти відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок:2020 | Кінець:2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн..) | місцевий бюджет та спонсорські кошти |  |  |  |  |
|  | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 3000 |  | 100 | 100 | 3200 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Встановлення контейнерів для збирання ТПВ у приватному секторі. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | - 2021-2023 рр. |
| 2 | Сортування ТПВ на території усіх населених пунктів громади | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | - 2021-2023 рр. |
| 3 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | - 2021-2023 рр. |

Проектний листок В.4.4.

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.4. Система санітарної очистки та благоустрій населених пунктів громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.4.4.Благоустрій території громади. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова та заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності організують роботу з проведення благоустрою території громади відповідно до затвердженої програми благоустрою, а саме: облаштування фонтанів, клумб, дитячих та спортивних майданчиків в місті та в селах громади, місць відпочинку на берегах водойм. До виконання робіт долучаються громадські активісти, небайдужі громадяни. Частина проектів фінансується через бюджет участі. Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності разом з завідувачем сектору містобудування та архітектури організують розробку проекту щодо створення парку відпочинку. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Комфортна впорядкована територія проживання |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість проведених заходів з благоустрою; Я: Витрати на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Начальник відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності |  |  |  |
| Виконавець | Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності |  | Спеціалісти відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності, завідувач сектору містобудування та архітектури |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  | Керівники підприємств |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок:2020 |  | Кінець:2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. рн..) | місцевий бюджет та спонсорські кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2000 | 2000 |  | 2500 | 500 | 7000 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Проведення акції «День довкілля» в громаді. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, населення ОТГ. | Щороку у квітні-травні |
| 2 | Визначити власні ресурси, можливості, потреби та можливі джерела фінансування. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства комунальної власності. | Щороку у квітні-травні |
| 3 | Проведення ремонту, технічного огляду та прибирання території дитячих та спортивних майданчиків. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності та начальник відділу освіти. | - Щороку у квітні-травні |
| 4 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - Щороку |
| 5 | Прибирання територій кладовищ, біля пам’ятників, меморіалів та благоустрій парків і зон відпочинку. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності | - Щороку у квітні-травні |
| 6 | Встановлення огорожі на кладовищах в м. Новоукраїнка та сільських населених пунктах | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності | - Квітень-травень 2020-2023рр. |
| 7 | Реалізація проекту "Сквер на Соборній". | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, завідувач сектору містобудування та архітектури | - 2020-2022 рр. |
| 8 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | - 2020-2023 рр. |

Проектний листок В.4.5.

| НАПРЯМ | В. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | В.4. Система санітарної очистки та благоустрій населених пунктів громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | В.4.5.Відновлення лісосмуг і зелених насаджень |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності забезпечує проведення інвентаризації зелених насаджень громади та розробку програми їх відновлення. В.о. старости організують роботу по відновленню лісосмуг. До посадки дерев залучаються активісти та небайдужі мешканці. Для виконання програми виділяються кошти міського бюджету, а також залучаються кошти спонсорів і грантові кошти. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Відновлення лісосмуг, громада-сад. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість висаджених зелених насаджень; Я: Площа створених зелених зон. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності |  | Начальник відділу |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  | Керівник підприємства |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець:2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет та спонсорські кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 40 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначити власні ресурси, можливості, потреби та можливі джерела фінансування. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності | - 2020-2023 рр. |
| 2 | Проведення інвентаризації зелених насаджень громади. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, в.о. старости. | - 2020-2023 рр. |
| 3 | Розроблення програми з відновлення лісосмуг та зелених насаджень. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020-2023 рр. |
| 4 | Проведення робіт з відновлення лісосмуг та зелених насаджень. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, активісти. | - 2020-2023 рр. |
| 5 | Проведення акцій щодо озеленення території громади | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, освіти та молодь. | - 2020-2023 рр. |
| 6 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | - 2020-2023 рр. |

НАПРЯМ С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ

Проектний листок С.1.1.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.1. Ефективна комунікація громади з владою для виховання свідомості населення та підвищення рівня згуртованості громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.1.1. Забезпечення постійних та ефективних каналів зв’язку з громадою |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова, разом з фахівцями з громадських відносин, за участі начальника відділу організаційної роботи та інформації, розробляють план дій (систему заходів за участі усіх конструктивних зацікавлених сил громади) із забезпечення постійних та ефективних каналів зв’язку з громадою; ініціюють створення нових форм альтернативних ЗМІ (можливо із залученням бізнесу) для налагодження конструктивної комунікації з громадою зі зворотнім зв’язком (ефективного збору інформації та реагування на запити населення). |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Населення громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Діюча система конструктивної комунікації з громадою зі зворотнім зв’язком |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість комунікаційних засобів зв'язку; Я: Рівень інформування населення громади. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ організаційної роботи та інформації |  | Начальник відділу організаційної роботи та інформації |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Структурні підрозділи міської ради. |  | Керівники підприємств |  |  |  |
|  | Місцеві ЗМІ (газети, радіо, телебачення), громадські організації, приватні підприємства |  | Підприємці |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 1 кв. 2020 р. |  | Кінець: 4 кв. 2023 р. |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет та грантові кошти |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 80 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Розпочати створення нових форм альтернативних ЗМІ для налагодження конструктивної комунікації з громадою зі зворотнім зв’язком (ефективного збору інформації та реагування на запити населення). | Начальник відділу організаційної роботи та інформації за участі фахівців з медіа, можливо із залученням бізнесу. | 2020-2023 рр. |
| 2 | Вивчення досвіду/теоретичної бази інших громад/регіонів/країн. Аналіз даних і визначення пріоритетних ЗМІ: інтернет, блоги, газети, радіо. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |
| 3 | Пошук інвесторів, конкурс WEB спеціалістів, журналістів тощо, початок роботи нового ЗМІ. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |
| 4 | Системний збір інформації та моніторинг актуальності роботи нового ЗМІ (сайт, блог і т.д.). | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |
| 5 | Вдосконалення дизайну/ наповнення змістом/ зручності доступу. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |
| 6 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації | 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.1.2.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.1. Ефективна комунікація громади з владою для виховання свідомості населення та підвищення рівня згуртованості громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.1.2.Створення умов для навчання громадян різних вікових категорій та реалізації їх ініціатив та реалізації їх ініціатив. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з начальником відділу освіти з метою підвищення духовності та стимулювання до самоорганізації населення забезпечують створення умов для навчання громадян та реалізації їх ініціатив. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Відбувається навчання громадян та реалізація їх ініціатив. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість ініційованих та реалізованих ініціатив громадян; Кількість навчальних заходів ( форумів, тренінгів семінарів та інше); Кількість учасників заходів; Я: Рівень реалізації ініціатив громадян. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  |
| Виконавець | Відділ освіти, відділ сім'ї та молоді, начальник відділу організаційної роботи та інформації |  | Начальник відділу, завідувач сектору, інші фахівці. |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства, громадські організації |  | Керівники підприємств, громадських організацій |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок:2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20 | 20 |  | 1220 | 20 | 1280 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Створення електронного кол-центру для удосконалення роботи із зверненнями громадян. | Спеціаліст із звернення громадян,інші служби, які працюють із зверненнями та підпорядковані Новоукраїнській міській раді. | 2021 р. |
| 2 | Реконструкція адміністративного приміщення дитячої філії Новоукраїнської центральної бібліотеки – "Адміністративно-громадський центр". | Заступник з питань регіонального розвитку та залученню інвестицій, завідувач сектору містобудування та архітектури. | - 2020-2023 рр. |
| 3 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | - 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.1.3.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.1. Ефективна комунікація громади з владою для виховання свідомості населення та підвищення рівня згуртованості громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.1.3. Календар громадських заходів |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Секретар Новоукраїнської міської ради виконує координацію проведення громадських заходів, сприяє збільшенню їх кількості та якості, та забезпечує формування й постійне оновлення Календаря громадських заходів. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Актуальний Календар громадських заходів |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість громадських заходів проведених у громаді протягом року; Кількість активних учасників на громадських заходах; Я: Обізнаність мешканців громади про громадські заходи (анкетування). |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова, в.о. старости. |  |  |  |
| Виконавець | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради, громадські організації. |  | Секретар Новоукраїнської міської ради, сільські старости. |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Підприємства, установи та організації |  | Партнери. |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець:2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 200 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Проведення дня громади. | Міський голова та старости. | 2020-2023 рр. |
| 2 | Постійне висвітлення інформації про проведення громадських заходів на сайті міської ради та в газеті "Новоукраїнські новини". | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |
| 3 | Залучення громадськості до відзначення державних свят. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |
| 4 | Створення календаря громадських заходів, та його затвердження. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |
| 5 | Активізація дітей та молоді до участі в громадських заходах. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |
| 6 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.1.4.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.1. Ефективна комунікація громади з владою для виховання свідомості населення та підвищення рівня згуртованості громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.1.4. Створити систему впровадження проектів за рахунок зовнішніх джерел. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Міський голова забезпечує створення системи впровадження проектів за рахунок зовнішніх структур, які надають гроші та консультативну підтримку. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Системне залучення додаткових коштів на нові проекти. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість розроблених проектів; Я: Загальна сума залучених коштів на реалізацію проектів. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі, громадські організації. |  | Начальник відділу, активні мешканці, іноземні волонтери |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Донорські організації |  | приватні підприємці |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | спонсорські кошти, місцевий бюджет, кошти ДФРР, інші донорські організації. |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20 | 10 |  | 10 | 10 | 50 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Проведення моніторингу та визначення важливих завдань. | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі. | 2021-2023 рр. |
| 2 | Створення громадського start-up-центру Новоукраїнської міської територіальної громади, який буде займатися проектною діяльністю. | Керівник start-up-центру Новоукраїнської міської територіальної громади. | 2020-2023 рр. |
| 3 | Проведення відповідного навчання фахівців start-up-центру Новоукраїнської міської територіальної громади. | Фахівці start-up-центру Новоукраїнської міської територіальної громади. | 2020-2023 рр. |
| 4 | Формування бази донорів. | Фахівці вstart-up-центру Новоукраїнської міської територіальної громади. | 2020-2023 рр. |
| 5 | Підготовчий період до написання проектів. | Фахівці центру start-up-центру Новоукраїнської міської територіальної громади. | 2020-2023 рр. |
| 6 | Впровадження проектів за рахунок зовнішніх структур, які надають фінансову підтримку. | Міський голова та заступник з питань регіонального розвитку та залученню інвестицій, фахівці start-up-центру Новоукраїнської міської територіальної громади. | 2020-2023 рр. |
| 7 | Виконання проектів, звіт про результати, інформування громадськості. | Заступник голови з питань регіонального розвитку та залучення інвестицій, фахівці start-up-центру Новоукраїнської міської територіальної громади. | 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.1.5.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.1. Ефективна комунікація громади з владою для виховання свідомості населення та підвищення рівня згуртованості громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.1.5. Благоустрій громадського простору через "бюджет участі". |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з начальником відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності і начальником відділу сім'ї, молоді та спорту координують створення зон спілкування, облаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків за участі громадян , забезпечують благоустрій місць громадського простору через участь громадян та фінансування з "бюджету участі". |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Створені нові зони спілкування та змістовного дозвілля. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість поданих ініціатив громадян; Кількість облаштованих та створення дитячих і спортивних майданчиків; Я: Відсоток коштів виділених з бюджету громади на бюджет участі; |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник голови |  |  |  |
| Виконавець | Відділ освіти, відділ з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, відділ сім'ї, молоді та спорту |  | Начальники відділів |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства, громадські організації, спілки |  |  |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 400 | 1450 |  | 1450 | 400 | 3700 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення плану дій та територій. | Міський голова, сільські старости. | 2020-2023 рр. |
| 2 | Визначити власні ресурси, можливості, потреби та джерела фінансування. | Міський голова, начальник фінансового управління. | 2020-2023 рр. |
| 3 | Облаштування дитячих майданчиків з урахуванням принципу архітектурної та територіальної доступності в населених пунктах громади. | Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, мешканці громади. | 2020-2023 рр. |
| 4 | Проведення конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади "Влада і громада – разом!" для громадян ОТГ незалежно від походження, віросповіданння, статі , віку. | Конкурсний комітет. | 2020-2023 рр. |
| 5 | Поточний ремонт адміністративного приміщення ДЮСШ м. Новоукраїнка. | Начальник відділу сім'ї, молоді та спорту , ДЮСШ, організація, яка проводитиме роботи. | 2020-2023 рр. |
| 6 | Виготовлення проекту та встановлення комплексного майданчику із синтетичним покриттям біля Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. | Начальник відділу освіти, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту | 2020-2023 рр. |
| 7 | Реконструкція міського стадіону в м.Новоукраїнка | Начальник відділу освіти, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту | 2020-2023 рр. |
| 8 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.2.1.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.2. Покращення стану довкілля та рівня безпеки громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.2.1.Створення системи екологічного виховання. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з начальником відділу освіти забезпечують створення системи екологічного виховання через створення окремих спеціальних програм для дитячих садочків, шкіл, соціальну рекламу та інші ефективні джерела. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Діє система екологічного виховання |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість виховних заходів, флеш-мобів на природоохоронну, екологічну тематику; Я: Рівень екологічної грамотності та свідомості населення громади (анкетування). |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  |
| Виконавець | Відділ освіти, відділ сім'ї, молоді та спорту, громадські організації. |  | Начальники відділів |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  |  |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 40 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Проведення різноманітних акцій екологічного спрямування. | Начальник відділу освіти. | 2020-2023 рр. |
| 2 | Участь дітей незалежно від віку та статі у Днях довкілля. | Начальник відділу освіти. | 2020-2023 рр. |
| 3 | Проведення декади екологічного виховання. | Начальник відділу освіти. | 2020-2023 рр. |
| 4 | Під час літнього відпочинку створити загони екологічного напрямку з дівчаток і хлопчиків. | Начальник відділу освіти. | 2020-2023 рр. |
| 5 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.2.2.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.2. Покращення стану довкілля та рівня безпеки громади. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.2.2.Громадські структури підтримки порядку. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з начальником Новоукраїнського районного відділу внутрішніх справ забезпечують створення муніципальної варти та інших легальних громадських структур підтримки порядку. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Діє муніципальна варта. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: рівень злочинності; |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Міський голова |  |  |  |
| Виконавець | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  |  |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 10 | 10 |  | 50 | 50 | 120 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Створення муніципальної варти. | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 2022 р. |
| 2 | Підтримка громадської організації "Правопорядок". | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 2020-2023 рр. |
| 3 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.3.1.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.3. Система сучасної освіти та розвиток дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.3.1.Створення опорних шкіл високого рівня надання педагогічних послуг та забезпечення якісної дошкільної освіти враховуючи потреби хлопчиків і дівчаток з особливими освітніми потребами. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з начальником відділу освіти забезпечують діяльність опорних шкіл високого рівня надання педагогічних послуг. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Надання педагогічних послуг високого рівня. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість опорних шкіл; Я: Відсоток випускників, що вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  |
| Виконавець | Відділ освіти |  | Начальник відділу освіти. |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Загальноосвітні навчальні заклади |  | Освітяни, батьківська громадськість. |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, кошти ДФРР |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2500 | 3000 |  | 500 | 500 | 6500 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Енергозберігаючі заходи у загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних закладах (заміна вікон). | Начальник відділу освіти. | 2020-2023 рр. |
| 2 | Реалізація проекту "Реконструкція будівлі учбового приміщення Новоукраїнсього міжшкільного навчально-виробничого комбінату під гараж для зберігання шкільних автобусів по вул.Павлівській, 56 м.Новоукраїнка Кіровоградської області". | Начальник відділу освіти. | - 2021 р. |
| 3 | Забезпечення функціонування комунального закладу "Міський інклюзивно-ресурсний центр" Новоукраїнської міської ради на базі Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ступенів №4 | Начальник відділу освіти. | - 2020-2023 рр. |
| 4 | Створення умов для дітей з особливими освітніми потребами та обмеженими фізичними можливостями (встановлення ліфта похилого, закупівля обладнання ті інші заходи) | Начальник відділу освіти. | - 2020-2023 рр. |
| 5 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2022 рр. |

Проектний листок С.3.2.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.3. Система сучасної освіти та розвиток дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.3.2.Створення стаціонарного дитячого табору відпочинку для дітей та молодих дівчат і хлопців на території громади. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з начальником відділу освіти забезпечують створення стаціонарного дитячого табору відпочинку на території громади, який буде працювати в літній період, та як база відпочинку взимку. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | У літній період на території громади працює дитячий табір відпочинку |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К: Кількість школярів, що відпочили у таборі; |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  |
| Виконавець | Відділ освіти |  | Начальник відділу освіти. |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Загальноосвітні навчальні заклади |  | Освітяни, батьківська громадськість. |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, кошти ДФРР |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 1200 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дівчаток і хлопчиків у таборах з денним перебуванням та в стаціонарних таборах | Начальник відділу освіти. | 2020-2023 рр. |
| 2 | Оздоровлення дітей соціально незахищених категорій, у т.ч. дітей учасників АТО, дітей-переселенців з Луганської, Донецької областей, Автономної Республіки Крим. | Начальник відділу освіти, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту | 2020-2023 рр. |
| 3 | Підготовка проектно-кошторисної документації щодо створення дитячого табору відпочинку. | Начальник відділу освіти. | - 2023 р. |
| 4 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.3.3.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.3. Система сучасної освіти та розвиток дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.3.3.Створення центрів відпочинку для дітей та молодих дівчат і хлопців з урахуванням принципу архітектурної та територіальної доступності. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з начальником відділу освіти забезпечують створення центрів відпочинку (змістовного дозвілля) для дітей та молоді, зокрема відкриття позашкільних гуртків технічного напрямку. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Відкриття центру відпочинку |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К:Кількість відкритих гуртків технічного напрямку; Кількість створених центрів розвитку для дітей та молоді; Я:Кількість вихованців-переможців обласних, Всеукраїнських конкурсів, турнірів, змагань. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  |
| Виконавець | Відділ освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту. |  | Начальники відділів |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства |  | Керівники підприємств. |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 300 | 7400 |  | 7300 | 2300 | 17300 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначення плану дій. | Начальник відділу освіти. | - 2020-2023 рр. |
| 2 | Залучення фахівців для відкриття гуртків технічного напрямку. | Начальник відділу освіти. | - 2020-2023 рр. |
| 3 | Проведення поточного ремонту бібліотеки в с. Кам'яний Міст. | Начальник відділу культури і туризму. | - 2020-2023 рр. |
| 4 | Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячої та юнацької творчості по вул. Покровська м. Новоукраїнка. | Начальник відділу освіти, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. | - 2020-2023 рр. |
| 5 | Ремонт даху та встановлення електроопалення філії №2 Новоукраїнського КБК №1, с. Мар"янопіль. | Начальник відділу культури і туризму, в.о. старости. | - 2020-2023 рр. |
| 6 | Проведення поточного ремонту пам’ятників та інших об’єктів на території громади | Начальник відділу культури і туризму, в.о. старости. | - 2020-2023 рр. |
| 7 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | - 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.3.4.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.3. Система сучасної освіти та розвиток дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.3.4. Розвиток сімейних форм виховання на території громади. |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради разом з начальником служби у справах дітей забезпечують створення системної підтримки та розвитку сімейних форм виховання на території громади. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К:Кількість створених прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; Я:Відсоток влаштованих дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з усієї кількості посиротілих дітей. |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради. |  |  |  |
| Виконавець | Служба у справах дітей, відділ сім'ї, молоді та спорту, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Громадські організації, благодійні фонди, приватні підприємства. |  | Керівники громадських організацій, фондів, підприємств. |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, спонсорські кошти. |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 40 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Вивчення питання щодо необхідності розвитку сімейних форм виховання у громаді, провести підрахунок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах та потребують влаштування у сім’ї громадян. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 2 | Здійснення пошуку та відбору кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Проведення навчання для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі з метою набуття навичок виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 3 | Здійснення пошуку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, направлення на знайомство з кандидатами на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 4 | Створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, укладання Договору між Новоукраїнською міською радою та прийомними батьками, батьками-вихователями щодо функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 5 | Ефективне функціонування сімейних форм виховання на території Новоукраїнської міської ради, забезпечення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, проведення періодичних навчань для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 6 | Здійснення підготовки до самостійного життя дітей, які виховуються в сімейних формах виховання. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 7 | Висвітлення в засобах масової інформації стану розвитку сімейних форм виховання на території громади. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник відділу організаційної роботи та інформації. | - 2020-2023 рр. |

Проектний листок С.4.1.

| НАПРЯМ | С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | С.4. Охорона здоров’я та пропаганда здорового способу життя. |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль(Проект) | С.4.1. Створення постійно діючої школи майбутніх батьків |  |  |  |  |  |
| Опис проекту | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, разом з начальником служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту з метою психологічної підтримки молодих сімей, розвитку безпечного материнства та усвідомленого батьківства ініціюють створення системи навчання майбутніх батьків, а також створення пунктів надання медичної допомоги в окремих районах міста та в населених пунктах громади. |  |  |  |  |  |
| Територія та кількість осіб (або цільова група) на які впливає проект. | Територія ОТГ. Мешканці громади. |  |  |  |  |  |
| Результати проекту | Відкриття школи майбутніх батьків(відповідальне материнство та усвідомлене батьківство). |  |  |  |  |  |
| Показник (індикатор) виконання (кількісний та/або якісний) | К:Кількість заходів проведених у школі майбутніх батьків; Кількість відмов від новонароджених дітей та позбавлення батьків батьківських прав; Кількість дітей народжених неповнолітніми батьками. Я:Рівень обізнаності молодих людей із проблемами материнства, дитинства (анкетування). |  |  |  |  |  |
| Упровадження | Організація |  | Особа (посада) |  |  |  |
| Відповідальний | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |  | Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради. |  |  |  |
| Виконавець | Служба у справах дітей, відділ сім'ї, молоді та спорту, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. |  |  |  |
| Співпраця з організаціями | Приватні підприємства. |  | Керівники підприємств. |  |  |  |
| Термін виконання (рік, квартал) | Початок: 2020 |  | Кінець: 2023 |  |  |  |
| Фінансування (джерела та обсяги, тис. грн.) | (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, спонсорські кошти. |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 200 |

| ЗАВДАННЯ – ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | - Опис заходу | - Відповідальні та виконавці | - Термін виконання |
| 1 | Визначити власні ресурси, можливості, потреби та можливі джерела фінансування. | Міський голова, начальник фінансового управління. | 2020 р. |
| 2 | Пошук приміщення для Школи, пошук слухачів (в тому числі із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних та неповних сімей, сімей, в яких батьки є неповнолітніми, в яких існує ризик вилучення дітей із сімей та позбавлення батьківських прав). | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 3 | Відкриття Школи майбутніх батьків, забезпечення необхідними ресурсами, обладнанням та інвентарем. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник відділу освіти, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 4 | Складання плану роботи Школи майбутніх батьків. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 5 | Проведення занять, семінарів, тренінгів з майбутніми батьками. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, заклади охорони здоров’я, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 6 | Зменшення кількості сімей, які перебувають на відповідних обліках, як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах, зменшення кількості сімей, в яких існує ризик відібрання дітей та позбавлення батьківських прав. | Начальник служби у справах дітей, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. | - 2020-2023 рр. |
| 7 | Звіт та інформування громадськості. | Начальник відділу організаційної роботи та інформації. | - 2020-2023 рр. |

_______________________________________________